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[bookmark: _Toc503950591]	I Увод

	Предвиђање трошкова капиталних улагања који се дефинишу Планом капиталних инвестиција је претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Ови планови омогућавају координацију између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета. 
	План капиталних инвестиција обухвата инвестиције које су дефинисане за вишегодишњи период (4 до 6 година), а често је тај период краћи због реалнијег и прецизнијег планирања. Капиталне инвестиције се у Плану капиталних инвестиција дефинишу према неколико критеријума: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције,  и структури финансирања према изворима.
	Под капиталном инвестицијом или капиталним пројектом се сматра инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и очекиваног је вијека трајања дужег од једне године. У зависности од својих специфичности, природе проритета, финансијских могућности и сл. свака локална заједница сама дефинише шта се подразумијева капиталном инвестицијом[footnoteRef:1].  [1:  Тим за израду стратегије развоја општине Теслић и Плана капиталних инвестиција који је именовала Скупштина општине одлуком број 01-022-16/17, је донио критеријумe за бодовање и рангирање капиталних пројеката.] 

У табели 1. је дат општи примјер капиталних инвестиција.

Табела 1.Примјери капиталних инвестиција

	Врста капиталне инвестиције
	Примјер

	Изградња нових и проширивање постојећих објеката
	Зграде, путеви, водоводни и канализациони системи, улична расвјета, одлагалишта/депоније и сл.

	Рехабилитација или замјена
	Постојећи објекти као што су зграде, паркови, улична расвјета, водоводни и канализациони системи.

	Опремање јавних простора
	У случајевима нове изградње набавка намјештаја, канцеларијске опреме, опреме за игралишта и сл.

	Опрема веће вриједности
	Опрема која захтијева релативно већа финансијска улагања и има релативно дуг вијек употребе, као што су ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и грађевинска опрема. Из ове дефиниције се најчешће искључује опрема са вијеком трајања мањим од пет година.

	Реконструкција постојећих објеката
	Обухвата  реконструкцију путева и зграда укључујући и нове кровове и веће поправке електричних инсталација, водовода, канализације и гријања. 



	Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција унапређењу развоја локалних заједница јесте то што омогућава ефикасну алокацију финансијских средстава општина у капиталне инвестиције, (у складу са преференцијама свих интересних група), а која су најчешће знатно мања у односу на потребе за капиталним улагањима. 

	Методологија израде, која је коришћена у изради ПКИ предвиђа да се врши годишње ажурирање Плана, које се у правилу проводи паралелно са припремом буџета за наредну годину. Ажурирање има за циљ да сагледа степен реализације предвиђених пројеката у текућој години, расположива финансијска средства из буџета општине и екстерних извора (посебно донаторских) у наредној години и релевантност предвиђених пројеката. 

[bookmark: _Toc503950592]	II Процес ажурирања Плана капиталних инвестиција  општине 	Теслић за период од 2020. до 2022. године

	У вези са напријед наведеним, Тим за израду плана капиталних инвестиција, који је именовала Скупштина општине Теслић, одлуком број 01-022-16/17, је започео процес годишњег ажурирања плана, дана 5.11.2018. године.
	Тим је у циљу прикупљања пројектних приједлога упутио јавни позив заинтересованим (привредним друштвима, јавним установама и предузећима, одјељењима општинске управе, НВО сектору, спортским клубовима, мјесним заједницама и др.), да кандидују пројекте јавне инфраструктуре. Јавни позив је објављен и на сајту општине Теслић. Рок за доставу приједлога је био 20.11.2018. године.
	Тим за израду плана капиталних инвестиција је укупно запримио 46 приједлога од наведених субјеката. Након тога, Тим је извршио вредновање пројектних приједлога у складу са усвојеним критеријумима и сачинио ранг листу. Од 46 пројектних приједлога који су предложени од горе наведених субјеката, 45 има карактер капиталних пројеката. 
Скупштина Општине је усвојила нацрт Плана на сједници 31.5.2019. године, након чега је дана 14.6.2019. године одржана јавна расправа. Нацрт је био објављен на сајту општине Теслић ради јавног увида.
У току припреме, извршена је анализа расположивих средстава буџета општине, могућности финансирања путем донација и других извора финансирања. На основу тога, за финансирање пројеката у планском периоду је предвиђено укупно 25 пројеката, чија је укупна вриједност 28.545.000 КМ. Планирани износ улагања ће се финансирати из буџета Општине у износу од 7.645.000 КМ, кредитним средствима у износу 8.650.000 КМ и средствима гранта, у износу од 12.250.000 КМ.
Укупна вриједност предвиђених пројеката у 2020. години износи 5.005.000 КМ. 
У наставку је дат преглед предложених пројеката са изворима финансирања и динамиком имплементације.
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	Рб.
	Назив пројекта
	Динамика улагања
	Укупна вриједност (2020-2022.)
	Извори финансирања
	Приоритет[footnoteRef:2] [2:  Предложени пројекти су подијељени по висини приоритета на: 
1-највиши приоритет у реализацији, у случају недостатка средстава имају приоритет у реализацију над осталим пројектима; 
2-пројекти средњег значаја, у случају недостатка средстава, реализују се након обезбјеђења средстава за пројекте 1. приоритета; 
3-пројекти мањег значаја, реализују се након обезбјеђења средстава за остале пројекте.] 


	
	
	2020.
	2021.
	2022.
	
	Буџетска средства
	Кредитна средства
	Грант/остала средства
	

	1.
	
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

	
	

	1.1.
	Путна мрежа
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 1.1.1.
	Модернизација и одржавање мреже локалних путева према годишњем плану
	200.000
	200.000
	300.000
	700.000
	700.000
	-
	-
	1

	 1.1.2.
	Модернизација некатегорисаних путева према годишњем плану
	780.000
	500.000
	800.000
	2.080.000
	1.800.000
	-
	280.000
	2

	1.1.3.
	Израда пројекта и изградња кружне раскрснице у центру града
	15.000
	250.000
	-
	265.000
	265.000
	-
	-
	1

	 
	Укупно путна мрежа
	995.000
	950.000
	1.100.000
	3.045.000
	2.765.000
	-
	280.000
	

	1.2.
	Пјешачке и бициклистичке стазе
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Изградња пјешачких стаза по годишњем програму
	100.000
	100.000
	100.000
	300.000
	300.000
	-
	-
	3

	1.2.2.
	Пројекат изградње пјешачке стазе на изграђеним заштитним насипима на локалитету низводно од градског моста
	-
	100.000
	-
	100.000
	100.000
	-
	-
	3

	 
	Укупно пјешачке и бициклистичке стазе
	100.000
	200.000
	100.000
	400.000
	400.000
	-
	-
	

	1.3.
	Изградња улица
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1. 
	Изградња улица и уређење јавних површина према годишњем програму
	250.000
	300.000
	300.000
	850.000
	850.000
	-
	-
	2

	1.3.2.
	Пројекат реконструкције централног манифестационог трга
	200.000
	-
	-
	200.000
	-
	-
	200.000
	2

	 
	
Укупно изградња улица

	450.000
	300.000
	300.000
	1.050.000
	850.000
	-
	200.000
	

	1.4.
	Изградња мостова
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1. 
	Израда пројектне документације за реконструкцију градског моста
	20.000
	-
	-
	20.000
	20.000
	-
	-
	1

	1.4.2. 
	Реконструкција мостова на ријеци Великој Усори на локалитетима Округла, Орид, Црквена, Милан поље
	-
	400.000
	400.000
	800.000
	700.000
	-
	100.000
	2

	 
	Укупно изградња мостова
	20.000
	400.000
	400.000
	820.000
	720.000
	-
	100.000
	

	 
	УКУПНО САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
	1.565.000
	1.850.000
	1.900.000
	5.315.000
	4.735.000
	-
	580.000
	

	2.
	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
	
	

	2.1.
	Објекти водоснабдијевања
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Изградња дистрибутивне и секундарне водоводне мреже у насељима Радња, Растуша, Осивица, Укриница, Чечава, Љељуг и Влајићи
	2.000.000
	3.200.000
	-
	5.200.000
	-
	2.800.000
	2.400.000
	1

	 2.1.2.
	Унапређење снабдијевања водом МЗ које нису обухваћене снабдијевањем из градског водовода  
	200.000
	100.000
	100.000
	400.000
	300.000
	-
	100.000
	2

	 2.1.3.
	Реконструкција и проширење капацитета филтер станице и  реконструкција примарног вода градског водовода
	-
	[bookmark: _GoBack]2.800.000
	3.800.000
	6.600.000
	300.000
	3.000.000
	3.300.000
	2

	2.1.4.
	Израда пројектне документације за реконструкцију примарног азбест-цементног вода градског водовода
	80.000
	-
	-
	80.000
	-
	-
	80.000
	2

	 
	
Укупно објекти водоснабдијевања

	2.280.000
	6.100.000
	3.900.000
	12.280.000
	600.000
	5.800.000
	5.880.000
	

	2.2.
	Објекти за каналисање и пречишћавање отпадних вода
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.2.1.
	 Изградња канализационе мреже за насеља Бања Врућица, Доња Врућица, Гомјеница, Бардаци, Барићи, Ружевић, Рудник, Ђулић и Стењак 
	250.000
	450.000
	450.000
	1.150.000
	300.000
	-
	850.000
	2

	2.2.2.
	Изградња пречистача отпадних вода
	400.000
	4.000.000
	2.000.000
	6.400.000
	-
	2.850.000
	3.550.000
	2

	 
	Укупно објекти за каналисање и пречишћавање отпадних вода
	650.000
	4.450.000
	2.450.000
	7.550.000
	300.000
	2.850.000
	4.400.000
	

	2.3.
	Уређење корита ријека
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1. 
	 Регулација корита Мале и Велике Усоре 
	200.000
	300.000
	320.000
	820.000
	480.000
	-
	340.000
	1

	 
	Укупно уређење корита ријека
	200.000
	300.000
	320.000
	820.000
	480.000
	-
	340.000
	

	 
	УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
	3.130.000
	10.850.000
	6.670.000
	20.650.000
	1.380.000
	8.650.000
	10.620.000
	

	3.
	ПРИВРЕДА
	
	

	 3.1.1.
	Изградња инфраструктуре у пословној зони „Ланара“-друга фаза
	-
	400.000
	400.000
	800.000
	400.000
	-
	400.000
	3

	3.1.2.
	Изградња инфраструктуре у пословној зони „Борја“
	-
	250.000
	-
	250.000
	150.000
	-
	100.000
	3

	3.1.3.
	Унапређење техничке и кадровске оспособљености средњих школа за програме преквалификације и доквалификације радне снаге
	-
	150.000
	-
	150.000
	75.000
	-
	75.000
	3

	 
	УКУПНО ПРИВРЕДА
	-
	800.000
	400.000
	1.200.000
	625.000
	-
	575.000
	

	4.
	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
	

	4.1.1.
	Реконструкција школских и других јавних објеката и увођење мјера енергетске ефикасности

	100.000
	100.000
	-
	200.000
	100.000
	-
	100.000
	3

	4.1.2.
	Проширење капацитета и рекултивација градске депоније
	100.000
	300.000
	300.000
	700.000
	550.000
	-
	150.000
	1

	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
	200.000
	400.000
	300.000
	900.000
	650.000
	-
	250.000
	

	5.
	ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА
	33333330.
3

	5.1.1.
	Пројекат опремања територијалне ватрогасне јединице према годишњем програму
	60.000
	60.000
	60.000
	180.000
	90.000
	-
	90.000
	2

	5.1.2.
	Реконструкција објекта стрелишта и завршетак изградње ваздушног стрелишта
	-
	100.000
	50.000
	150.000
	75.000
	-
	75.000
	3

	5.1.3.
	Пројекат реконструкције и изградње спортске инфраструктуре
	30.000
	30.000
	30.000
	90.000
	60.000
	-
	30.000
	3

	5.1.4.
	Пројекат реконструкције и проширења јавне расвјете
	20.000
	20.000
	20.000
	60.000
	30.000
	-
	30.000
	3

	
	УКУПНО ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА
	110.000
	210.000
	160.000
	480.000
	255.000
	-
	225.000
	

	 
	УКУПНО ПКИ
	5.005.000
	14.110.000
	9.430.000
	28.545.000
	7.645.000
	8.650.000
	12.250.000
	


               Обрађивач:                                                                                                                                                                  Предлагач:
    Тим за израду плана                                                                                                                                                  Начелник општине
капиталних инвестиција
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