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Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н

реализације Стратегије развоја општине Теслић у

2020. години  
Теслић, март 2020. године 

I   Увод

Стратегија развоја општине Теслић је донесена за период 2018-2027. године. МИПРО методологијом која је била основ за израду наведеног документа је предвиђена израда годишњих планова имплементације стратешких приоритета.
Стратегијом развоја је предвиђено да се дио пројеката имплементира током читавог планског периода, док су одређени пројекти планирани да се имплементирају током једне године. 

Доношење годишњег плана имплементације је неопходно, обзиром да постоји реална могућност промјене развојних приоритета у периоду на који су стратешки документи донесени и због процјене актуелности предвиђених пројеката у стратешком периоду. Осим тога, због промјене финансијских капацитета, неопходно је извршити процјену који пројекти су најзначајнији и које од стратегијом предвиђених активности је могуће реализовати у години за коју се доноси годишњи план имплементације. 

Преложени план је усклађен са буџетом општине Теслић за 2020. годину, у дијелу који се односи на финансирање или суфинансирање пројеката предвиђених да се реализују средствима буџета Општине. Осим наведеног, План је усклађен са активностима и финансијским износима дефинисаним у Плану капиталних инвестиција који је Скупштина општине Теслић усвојила за период 2020-2022. година. 

Поред средстава буџета, дио ће бити обезбијеђен из кредитних и донаторских средстава. За пројекте који ће бити финансирани или суфинансирани донаторским средствима, предложени су они за које је обезбијеђена финансијска подршка или за исту постоји висока вјероватноћа да ће бити обезбијеђена током 2020. године.
У дијелу пројеката дефинисаних стратешким документима, је дошло до реализације прије периода који је стратегијом био дефинисан. У већем броју случајева, разлози су били везани за обезбјеђење донаторских средстава која није било могуће унапријед планирати. 
          II  Преглед предложених пројеката за реализацију у 2020. години
Неопходно је нагласити да је предложени План, тј. његов обим, осим са буџетом,  усклађен и са  посебним програмима које Скупштина општине усваја (програми улагања у пољопривреду, модернизација путне инфраструктуре и сл.).

Годишњим планом имплементације Стратегије за 2020. годину предвиђено је спровођење 49 пројеката и то: 17 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 645.000 КМ),  11 пројеката у склопу друштвеног сектора (укупне вриједности 1.300.000 КМ) и 21 пројекат развоја инфраструктуре и заштите животне средине (укупне вриједности 5.415.000 КМ). Укупна вриједност свих пројеката износи 7.360.000 КМ.

У наставку је дат табеларни преглед пројеката предложених за имплементацију у 2020. години.
	План имплементације и индикативни финансијски оквир за 2020. годину


	Веза са стратешким и секторским циљевима
	Пројекат/ мјера (вријеме трајања)
	Укупни исходи
	Укупни орјен. издаци до завршетка пројекта
	Укупни предвиђени издаци у 2020. години
	Финансирање из буџета Општине у 2020. години
	Финансирање из осталих извора у 2020. години
	Носиоци имплементације
	Веза са буџетом и/или ознака екстерног извора финансирања
	Служба одговорна за праћење

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	18
	19
	20

	SC1/SEC1.1
	П 1.1.1.1. Израда анализе о потребама послодаваца за радном снагом
	 На основу резултата анкете, реализовано мин. 3 програма за обуку радне снаге                                
Уведен мин. 1 нови образовни профил у средњим школама 

	-
	-
	-
	-
	Општина и средње школе
	у оквиру редовних активности
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC1/SEC1.1
	П 1.1.1.2. Обезбјеђење техничке подршке приведним субјектима  у припреми пројеката за приступ средствима донаторских фондова
	Најмање 10 апликација МСП одобрено за финансирање од стране донатора у којима је пружена техничка подршка у припреми
	-
	-
	-
	-
	Општина
	у оквиру редовних активности
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.1
	П 1.1.1.3. Организација едукације привредника према исказаним приједлозима 
	Мин. 30 % МСП-а, чији су представници прошли обуку, показује боље пословне резултате до 2022. године у односу на 2018. годину
	-
	-
	-
	-
	Oпштина
	у оквиру редовних активности
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.1
	П 1.1.1.4. Промоција предузетника- организација предузетн. такмичења за младе
	
Регистровано најмање 5 обрта или д.о.о. на основу пословних идеја идентификованих на такмичењима, до 2022. године
	25.000
	5.000
	2.000
	3.000
	Oпштина
	економски код 511100/ билатерални донатори
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.1
	П 1.1.2.1. Обезбјеђење средстава за запошљавање у привредним дјелатностима из буџета општине и екстерних извора
	30 % МСП-а, који су добили средства за запошљавање, показује боље пословне резултате до 2022. године у односу на 2018. годину
	1.190.000
	210.000
	160.000
	50.000
	Oпштина
	економски код 414100/
МЕГ пројекат
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.1
	П 1.1.2.2. Пројекат финансијске подршке запошљавању у почетним бизнисима (start up) 
	
 Креирано минимално 10 нових радних мјеста у подржаним start-up предузећима до краја 2022. године
	100.000
	20.000
	20.000
	-
	Oпштина
	економски код  414100
	Одјељење за привреду и пољопривреду


30 % МСП-а, чији су радници прошли обуку, показује боље пословне резултате до 2022. године у односу на 2018. годину

	
	130.000
	10.000
	10.000
	-
	Општина, школе
	економски код 414100
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.1
	П 1.1.4.1. Подршка привредним субјектима при градњи пословних објеката у пословним зонама кроз обезбјеђење повољних услова и рокова плаћања
	
Повећање броја упита потенцијалних инвеститора за улагање у општину за минимално  10 % до 2022.  у односу на 2017. годину
	-
	-
	-
	-
	Општина
	у оквиру редовних активности
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC1/SEC1.1
	П 1.1.4.2. Ажурирање базе података о активним привредним субјектима и инвестиционим локацијама на подручју општине
	Повећање броја упита потенцијалних инвеститора за улагање у општину за минимално 10 % до 2022. у односу на 2017. годину
	-
	-
	-
	-
	Општина
	у оквиру редовних активности
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.2
	П 1.2.1.1. Обезбјеђење финансијске подршке програму подстицаја (субвенција) у пољопривреди из властитих и екстерних извора
	
Пољопр. произвођачи, који су користили подстицаје, биљеже раст обима производње у просјеку за 3%  до 2022. године у односу на 2017. годину
	875.000
	175.000
	175.000
	-
	Општина
	економски код
414100
	Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.2
	П 1.2.1.2. Подршка пројектима намијењеним набавци опреме за прераду, чување и дистрибуцију пољоприв. производа
	
Повећан обим пољоприв. производње (укупан) на подручју општине за 3% до 2022. године у односу на 2017. годину.
Повећан обим прераде воћа за 3% до 2022. године у односу на 2017. годину.
Повећан обим откупа воћа за 10% до 2022. године у односу на 2017. годину
	440.000
	100.000
	50.000
	50.000
	Општина
	економски код 
414100
	Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.2
	П 1.2.1.3. Финансијска подршка унапређењу сарадње пољопривредних произвођача и прерађивача пољопривредних производа
	
Повећан обим прераде (или финализације) пољопривредних производа за  3% до 2022. године у односу на 2017. годину
	15.000
	3.000
	3.000
	-
	Општина
	економски код 
414100
	Одјељење за привреду и пољопривреду


Повећан обим производње у сточарству за 3% на годишњем нивоу у периоду 2017-2022.

 Изграђено или модерниз. мин.  3 објекта на годишњем нивоу у периоду 2017-2022.

	 године
	100.000
	20.000
	20.000
	-
	Општина
	економски код 
414100
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.2
	П 1.2.2.2. Пројекат подршке развоју воћарске производње
	Повећан обим воћарске производње за 3% до 2022. године у односу на 2017. годину
	250.000
	50.000
	50.000
	-
	Општина
	економски код 
414100
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.2
	П 1.2.2.3. Едукација произвођача из области сточарства,  воћарства и производње биолошки исправне хране
	
Од укупног броја едукованих пољоприв. произвођача 60% биљежи пораст производње у 2022. години  у односу на 2017. годину
	10.000
	2.000
	2.000
	-
	Општина, удружења пољопривредника
	економски код 
414100
	Одјељење за привреду и пољопривреду

	SC1/SEC1.3
	П 1.3.1.1. Пројекат финансијске  подршке развоју вјерског, манифестационог, спортског и других видова туризма
	Повећан број ноћења годишње за 3% до 2022. у односу на 2017. годину
	250.000
	50.000
	-
	50.000
	Туристичка организација
	средства туристичке организације
	Одјељење за друштвене дјелатности и туристичка организација

	SC1/SEC1.3
	П 1.3.1.2. Организација програма едукације кадрова у туризму
	Повећан број ноћења годишње за 3% до 2022. у односу на 2017. годину
	-
	-
	-
	-
	Туристичка организација
	у оквиру редовних активности ТО
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC2/SEC2.1.
	П 2.1.1.1. Унапређење услужне и развојне компоненте општинске администрац.
	Скраћени рокови издавања докумената грађанима за 5 дана до 2022. године у односу на 2017. годину
	-
	-
	-
	-
	Општина
	у оквиру редовних активности 
	сва одјељења

	SC2/SEC2.1.
	П 2.1.1.2. Одржавање и унапређење wеb странице са on-line сервисом за комуникацију са грађанима
	Просјечан мјесечни број упита, коментара и сугестија грађана у вези услуга локалне управе путем on-line сервиса је мин. 20 до 2022. године
	-
	-
	-
	-
	Општина
	у оквиру редовних активности 
	Одсјек за информисање

	SC2/SEC2.1.
	П 2.1.1.5. Израда урбанистичког плана општине
	Реализовано 30% развојних пројеката у складу са Урбанистичким планом до 2022. године
	115.000
	50.000
	50.000
	-
	Општина
	економски код 511700

	Одјељење за просторно уређење

	SC2/SEC2.1.
	П 2.1.1.6. Унапређење знања и вјештина службеника општинске управе по годишњем плану
	Скраћени рокови издавања докумената грађанима за 5 дана до 2022. године у односу на 2017. Годину.  
	-
	-
	-
	-
	Општина
	у оквиру редовних активности 
	Сва одјељења

	SC2/SEC2.2.
	П 2.2.1.1. Пројекат уређења и опремања теренских амбуланти 
	
Испуњени услови/ стандарди за рад теренских амбуланти, прописани Законом, до 2022. године
	100.000
	20.000
	10.000
	10.000
	Дом здравља
	економски код 412700/дом здравља
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC2/SEC2.2.
	П 2.2.2.1. Успостављање центра за културу
	Уведено 5 нових садржаја за грађане у области културе, до 2022. године 
	340.000
	77.500
	67.500
	10.000
	Општина/ центар за културу
	економски код 
415200
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC2/SEC2.2.
	П 2.2.2.2. Пројекат подршке културно-аматерским друштвима
	
Повећан број чланова културно-аматерских друштава за 10% до 2022. године у односу на 2017. годину.
Повећан број наступа културно-аматерских друштава за 10% до 2022. године у односу на 2017. годину
	450.000
	90.000
	90.000
	-
	Општина
	економски код 
415200
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC2/SEC2.2.
	П 2.2.2.3. Реконструкција локалних домова мјесних заједница
	Унапријеђени услови за одржавање свих јавних скупова
	140.000
	30.000
	30.000
	-
	Општина
	економски код 
511100
	Одјељење за општу управу

	SC2/SEC2.2.
	П 2.2.2.4. Финансијска Подршка пројектима НВО у области културе
	Годишње се на подручју општине реализује најмање 3 пројеката НВО-а у области културе, у периоду 2017-2022.
	600.000
	183.950
	183.950
	-
	Општина
	економски код 415200/
ReLOaD пројекат
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC2/SEC2.2.
	П 2.2.3.1. Подршка спортским удружењима и клубовима по годишњем програму
	Најмање 30% клубова остварује боље резултате на такмичењима 2022. године у односу на 2017. годину
	1.400.000
	598.550
	598.550
	-
	Општина
	економски код 
415200
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC2/SEC2.2.
	П 2.2.4.3. Пројекат стипендирања ученика и студената
	Олакшани услови школовања за мин. 250 студената и ученика на годишњем нивоу 
	1.250.000
	250.000
	250.000
	-
	Општина
	економски код 
416100
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC3/SEC3.1.
	П 3.1.1.2. Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Радња, Растуша, Осивица, Укриница, Чечава, Љељуг и Влајићи
	
Прикључено  нових 2.213 корисника водоводне мреже у насељима Радња, Растуша, Осивица, Укриница, Чечава, Љељуг и Влајићи до 2022. године у односу на 2017. годину
	5.200.000
	2.000.000
	-
	2.000.000
	Општина
	кредит ЕИБ/ИПА
	Тим за управљање пројектом

	SC3/SEC3.1.
	П 3.1.1.3. Унапређење снабдијевања водом МЗ које нису обухваћене снабдијевањем из градског водовода  
	
У свим МЗ дефинисано управљање водоводним системима (одређен оператер) до 2022. године
	900.000
	200.000
	20.000
	180.000
	Општина
	економски код 511100/
МEG пројекат
	Одјељење за стамбено комуналне послове, МЗ

	SC3/SEC3.1.
	П 3.1.1.4. Израда пројектне документације за реконструкцију филтер станице и примарног вода градског водовода
	Израђена пројектна документација за филтер станицу и примарни вод водовода
	150.000
	80.000
	-
	80.000
	ПКД Рад
	економски код 511700/ПКД Рад
	ПКД Рад

	SC3/SEC3.1.
	П 3.1.2.1. Изградња канализационе мреже за насеља Бања Врућица, Доња Врућица, Гомјеница, Барићи, Ружевић, Рудник, Ђулић, Стењак и Жарковина
	
Прикључено 2.450 нових корисника канализационе мреже у насељима Бања Врућица, Доња Врућица, Гомјеница, Барићи, Ружевић, Рудник, Ђулић, Стењак и Жарковина до 2022. године 
	2.850.000
	250.000
	-
	250.000
	Општина ПКД Рад
	економски код 511100/
кредит, учешће грађана, донатор 
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.1.
	П 3.1.2.2. Изградња пречистача отпадних вода
	Почев од 2022. године, све отпадне воде градског канализац. система се пречисте прије испуштања у водотоке
	5.200.000
	400.000
	-
	400.000
	Пројектни имплементациони тим
	Донатор
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.2.
	П 3.2.1.1. Израда пројектне документације за изградњу система даљинског гријања градског подручја
	Израђена студија изводљивости и пројектна документација
	400.000
	400.000
	-
	400.000
	Општина
	Донатор
	Одјељење за стамбено комуналне послове, Одјељење за просторно уређење

	SC3/SEC3.2.
	П 3.2.1.4. Реконструкција школских и других јавних објеката и увођење мјера енергетске ефикасности
	Трошкови за електричну  и топлотну енергију у реконструисаним школским и другим јавним објектима смањени за мин. 20% до 2022. године у односу на 2017. годину
	1.000.000
	100.000
	50.000
	50.000
	Општина
	511000/
донатор, јавне институц.
	Одјељење за стамбено комуналне послове, Одсјек за ЛЕР

	SC3/SEC3.2.


	П 3.2.1.5. Реконструкција јавне расвјете и увођење ЛЕД расвјетних тијела


	Трошкови за електричну енергију по расвјетном тијелу (стубу јавне расвјете) смањени за мин. 30% до 2022. године у односу на 2017. годину


	750.000
	20.000
	10.000
	10.000
	Општина
	Донатор 
	Одјељење за стамбено комуналне дјелатности



	SC3/SEC3.2.
	П 3.2.2.2. Пројекат опремања територијалне ватрогасне јединице према годишњем програму
	Смањено просјечно вријеме одговора ватрогасне јединице на захтјеве за интервенцијом за 10% до краја 2022. године у односу на 2017. годину
	500.000
	60.000
	60.000
	-
	Општина
	економски код 
410000
	Ватрогасна јединица

	SC3/SEC3.2.
	П 3.2.2.3. Пројекат опремања јединица цивилне заштите
	
Смањено просјечно вријеме одговора структура ЦЗ на захтјеве за интервенцијом у случају елементарних непогода за 10% до краја 2022. године у односу на 2017. годину
	60.000
	15.000
	15.000
	-
	Општина
	економски код 
410000
	Одјељење за друштвене дјелатности

	SC3/SEC3.3.
	П 3.3.1.1. Пројекат модернизације и одржавања мреже локалних путева
	Најмање 30% грађана (возача, пјешака и бициклиста) свакодневно користи реконстр./ модерниз. локалне путеве од 2018. године
	950.000
	200.000
	200.000
	-
	Општина
	економски код 
511100
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.3.
	П 3.3.1.2. Изградња улица  према годишњем програму
	Најмање 30% грађана (возача, пјешака и бициклиста) свакодневно користи реконструис./ изграђене улице од 2018. године
	1.400.000
	250.000
	250.000
	-
	Општина
	економски код 
511100
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.3.
	П 3.3.1.3. Реконструкција градског моста
	Најмање 50% грађана (возача, пјешака и бициклиста) свакодневно користи реконструис. градски мост 
	520.000
	20.000
	20.000
	-
	Општина
	економски код 
511100
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.3.
	П 3.3.1.4. Изградња пјешачких стаза по годишњем програму
	Најмање 10% грађана свакодневно користи новоизграђене пјешачке стазе од 2018. године
	300.000
	100.000
	100.000
	-
	Општина
	економски код 
511100
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.3.
	П 3.3.1.6. Модерниз. некатегорис. путева према годишњем плану
	Најмање 20% грађана (возача, пјешака и бициклиста) свакодневно користи реконструис./ модерниз. некатегорисане путеве од 2019. године
	5.450.000
	780.000
	500.000
	280.000
	Општина
	економски код 511100/ кредит
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.3.
	П 3.3.1.7. Реконструкција мостова на ријеци Великој Усори на локалитетима  Округла, Орид, Црквена, Слатина
	Најмање 30% грађана (возача, пјешака и бициклиста) свакодневно користи реконструис. мостове од 2019. године
	500.000
	200.000
	-
	200.000
	Општина
	економски код 511100/ донатор
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.3.
	П 3.3.2.1. Пројекат реконструкције централног манифестационог трга
	Побољшани услови за одржавање најмање 5 манифестација годишње 
	200.000
	200.000
	-
	200.000
	Општина
	економски код  511100
	Одјељење за стамбено комуналне послове

	SC3/SEC3.4.
	П 3.4.1.1. Проширење капацитета и рекултивација градске депоније
	Просјечна мјесечна количина прикупљеног и санитарно одложеног отпада повећана за 5% годишње до 2022. године у односу на 2017. годину
	300.000
	100.000
	-
	100.000
	Комуналац Теслић
	економски код  511100
	Одјељење за стамбено комуналне послове/ комунално предузеће

	SC3/SEC3.4.
	П 3.4.1.2. Израда студије изводљивости рекултивације депоније и за увођење система раздвајања чврстог отпада
	Мин. 10% прикупљеног отпада се раздваја и рециклира од укупно прикупљеног отпада почев од 2020. године
	30.000
	30.000
	-
	30.000
	Комуналац Теслић
	Јавно предузеће донатор
	Комуналац Теслић

	SC3/SEC3.4.
	П 3.4.1.3. Проширење обухвата прикупљања чврстог отпада
	Просјечна мјесечна количина прикупљеног и санитарно одложеног отпада повећана за 5% годишње до 2022. године у односу на 2017. годину
	50.000
	10.000
	-
	10.000
	Комуналац Теслић
	Комуналац Теслић
	Комуналац Теслић

	SC3/SEC3.4.
	П. 3.4.1.4. Унапређење комуникације са корисницима услуга управљања чврстим отпадом
	Предузеће Комуналац а.д. унаприједило комуникацију кроз увођење нових сервиса 
	-
	-
	-
	-
	Комуналац Теслић
	у оквиру редовних послова
	Комуналац Теслић

	
	
	УКУПНО КМ
	34.490.000
	7.360.000
	2.997.000
	4.363.000
	
	
	


О б р а з л о ж е њ е
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

     Правни основ за доношење овог Плана садржан је у одредбама члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р.С.“, број 97/16). Чланом 39. став (5) Закона, прописано је да самосталне надлежности општина обухватају поред осталог „доношење планова и програма развоја јединице локалне самоуправе, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних инвестиција“. 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
МИПРО методологијом за стратешко планирање која је коришћена током израде важећих стратешких докумената, је предвиђено да се дефинишу годишњи планови имплементације. Разлог за то је прецизније планирање приоритета, усклађивање са финансијским могућностима и процјена релевантности појединих пројеката.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
У табели која је напријед наведена су наведени пројекти који се предлажу за реализацију у 2020. години. Они представљају дио укупно планираних пројеката, тј. пројекте који имају приоритет за реализацију и за које постоји финансијска могућност да буду реализовани у 2020. години. Наведена су финансијска средства потребна за њихову реализацију као и структура по изворима тих средстава. Осим наведеног, дат је преглед буџетских линија из којих се пројекти финансирају и одговорност за реализацију.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ
За реализацију предложеног Плана су дефинисана средства у буџету Општине за дио који се односи на учешће општине у предложеним пројектима. Дио средстава је предвиђен да буде обезбијеђен из донаторских извора, док је дио активности предвиђен да буде реализован у оквиру текућих обавеза Општинске управе и за њега није потребно планирати посебна средства.

                    Обрађивач:                                                                   Предлагач:
Одсјек за локални економски развој                              Начелник општине
          и европске интеграције
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